УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 29.12.2025 № 2

ПАСПОРТ

муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области

«Обеспечение экономического развития Крестецкого муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области | Христофорова Ольга Валентиновна - заместитель Главы администрации Крестецкого муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области | Михайлова Оксана Александровна – председатель комитета экономического развития и сельского хозяйства Администрации Крестецкого муниципального округа |
| Период реализации | 2026 – 2030 |
| Цели муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области | Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Крестецкого муниципального округа; Создание условий для развития торговли на территории Крестецкого муниципального округа; Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Крестецкого муниципального округа; Повышение туристического потенциала Крестецкого муниципального округа; Развитие системы обеспечения прав потребителей в Крестецком муниципальном округе |
| Направления (подпрограммы) | - Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком муниципальном округе» - Направление (подпрограмма) «Развитие торговли в Крестецком муниципальном округе» - Направление (подпрограмма) «Повышение инвестиционной привлекательности Крестецкого муниципального округа» - Направление (подпрограмма) «Развитие туризма Крестецкого муниципального округа» - Направление (подпрограмма) «Обеспечение прав потребителей в Крестецком муниципальном округе» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1950,0 тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области «Развитие промышленности, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области» Государственная программа Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых | КПМ | возрастание | ед. | 1072 | 2024 | 1126 | 1154 | 1158 | 1160 | 1165 |  | Комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации Крестецкого муниципального округа (далее комитет) | - |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидию | КПМ | поддержание | ед. | 1 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | комитет | - |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | КПМ | поддержание | % | 17,53 | 2024 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 |  | комитет | - |
| Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа новгородской области «Создание условий для развития торговли на территории Крестецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Оборот розничной торговли, к предыдущему году в сопоставимых ценах | КПМ | возрастание | % | 91,5 | 2024 | 93,5 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 |  | комитет | - |
| 7. | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей в год | КПМ | возрастание | % | 190,5 | 2024 | 190,8 | 190,9 | 191,0 | 191,5 | 192,0 |  | комитет | - |
| 8. | Обеспеченность населения муниципального округа площадью торговых объектов, кв.м. на 1 тыс. жителей | КПМ | поддержание | кв.м | 774,8 | 2024 | 774,8 | 774,8 | 774,8 | 774,8 | 774,8 |  | комитет | - |
| 9. | Количество отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Крестецкого муниципального округа, в которых организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели обеспечивают жителей услугами торговли посредством мобильных торговых, осуществляющих доставку и реализацию товаров | КПМ | поддержание | ед. | 64 | 2024 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  | комитет | - |
| Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Крестецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | КПМ | возрастание | руб. | 32709,4 | 2024 | 43434,0 | 48790,5 | 55457,1 | 55457,1 | 55457,1 |  | комитет | - |
| 11. | Количество вновь созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | КПМ | поддержание | ед. | 40 | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | комитет | - |
| Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Повышение туристического потенциала Крестецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы области |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 12. | Увеличение туристического потока (по числу поездок, не менее 15% ежегодно) | КПМ | возрастание | чел. | 40145 | 2024 | 53092 | 61056 | 70214 | 80746 | 92858 |  | комитет | - |
| 13. | Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения (не менее 5 единиц) | КПМ | возрастание | ед. | 131 | 2024 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 |  | комитет | - |
| Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Развитие системы обеспечения прав потребителей в Крестецком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 14. | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | КПМ | возрастание | ед. | 14 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | комитет | - |
| 15. | Количество публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | КПМ | возрастание | ед. | 15 | 2024 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | комитет | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения |  |  |  | на конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых | КПМ | ед. | 1100 | 1123 | 1124 | 1126 | 1126 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидию на возмещение части затрат на приобретение машин и оборудования (за исключением автотранспорта) | КПМ | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1.3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | КПМ | % | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 | 17,53 |
| 2. | Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Создание условий для развития торговли на территории Крестецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборот розничной торговли, к предыдущему году в сопоставимых ценах | КПМ | % | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| 2.2. | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей в год | КПМ | % | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 | 190,8 |
| 2.3. | Обеспеченность населения муниципального округа площадью торговых объектов, кв.м. на 1 тыс. жителей | КПМ | кв.м | 774,8 | 774,8 | 774,8 | 774,8 | 774,8 |
| 2.4. | Количество отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Крестецкого муниципального округа, в которых организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели обеспечивают жителей услугами торговли посредством мобильных торговых, осуществляющих доставку и реализацию товаров | КПМ | ед. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3. | Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Крестецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | КПМ | руб. | 10858,5 | 21717,0 | 32575,5 | 43434,0 | 43434,0 |
| 3.2 | Количество вновь созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | КПМ | ед. | 20 | 35 | 37 | 40 | 40 |
| 4. | Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Повышение туристического потенциала Крестецкого муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Увеличение туристического потока (по числу поездок, не менее 15% ежегодно) | КПМ | чел | 23214 | 46428 | 69643 | 92858 | 92858 |
| 4.2 | Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения (не менее 5 единиц) | КПМ | ед. | 131 | 131 | 141 | 141 | 141 |
| 5. | Цель муниципальной программы Крестецкого муниципального округа Новгородской области «Развитие системы обеспечения прав потребителей в Крестецком муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | КПМ | ед. | 4 | 8 | 12 | 15 | 15 |
| 5.2. | Количество публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | КПМ | ед. | 5 | 10 | 12 | 16 | 16 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Направление (подпрограмма 1) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком муниципальном округе» |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком муниципальном округе», куратор: Христофорова Ольга Валентиновна - заместитель Главы администрации Крестецкого муниципального округа |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации Крестецкого муниципального округа | Срок реализации (2026 – 2030 г.) |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение благоприятных условий для развития и осуществления предпринимательской деятельности | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства; Оказание информационно - методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения поддержки; Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства округа по вопросам социально-экономического развития округа и взаимодействия бизнеса и власти, также прочие приобретения; Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, включая самозанятых граждан, путем предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых; - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидию; - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |
| 2. | Направление (подпрограмма 2) «Развитие торговли в Крестецком муниципальном округе» |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Крестецком муниципальном округе», куратор: Христофорова Ольга Валентиновна - заместитель Главы администрации Крестецкого муниципального округа |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации Крестецкого муниципального округа | Срок реализации (2026 – 2030 г.) |  |  |
| 2.1.1. | Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства; Создание условий для обеспечения жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Крестецкого муниципального округа услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров. |  | - Количество отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Крестецкого муниципального округа, в которых организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели обеспечивают жителей услугами торговли посредством мобильных торговых, осуществляющих доставку и реализацию товаров |
| 2.1.2. | Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров | Определение площадок для размещения торговых объектов в целях привлечения потенциальных инвесторов |  | Обеспеченность населения муниципального округа площадью торговых объектов, кв.м. на 1 тыс. жителей |
| 2.1.3. | Создание на территории муниципального округа современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения | Внесение изменений в утверждённые схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения объектов мелкорозничной торговой сети; организация и проведение конкурсов «Лучшее предприятие торговли» или «Активный предприниматель года»; разработка и издание информационных материалов (стенды, буклеты); реализация приоритетного регионального проекта «Покупай Новгородское»; участие в ярмарках, проводимых на территории Крестецкого округа и Новгородской области; прочие мероприятия, в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального округа |  | - Оборот розничной торговли, к предыдущему году в сопоставимых ценах; - Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей в год |
| 3. | Направление (подпрограмма 3) «Повышение инвестиционной привлекательности Крестецкого муниципального округа» |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение инвестиционной привлекательности Крестецкого муниципального округа», куратор: Христофорова Ольга Валентиновна - заместитель Главы администрации Крестецкого муниципального округа |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации Крестецкого муниципального округа | Срок реализации (2026 – 2030 г.) |  |  |
| 3.1.1. | Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности | Реализация мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, развитию конкуренции, работе с предпринимателями |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; Количество вновь созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов |
| 4. | Направление (подпрограмма 4) «Развитие туризма Крестецкого муниципального округа» |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма Крестецкого муниципального округа», куратор: Христофорова Ольга Валентиновна - заместитель Главы администрации Крестецкого муниципального округа |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации Крестецкого муниципального округа | Срок реализации (2026 – 2030 г.) |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение развития туристского потенциала Крестецкого муниципального округа за счет формирования туристской инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристической среды | Организация мероприятий в сфере событийного туризма; Создание единой системы туристической навигации на территории Крестецкого муниципального округа (установка знаков туристской навигации, графических обозначений Селфи Точек, адресных табличек, графической, текстовой и аудиовизуальной информации об ОТИ); Благоустройство на территории зоны отдыха у ОТИ; Организация «круглых столов» и семинаров совместно с туристским бизнес-сообществом, также прочие приобретения |  | Увеличение туристического потока (по числу поездок, не менее 7% ежегодно); Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения (не менее 5 единиц) |
| 5. | Направление (подпрограмма 5) «Обеспечение прав потребителей в Крестецком муниципальном округе» |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав потребителей в Крестецком муниципальном округе», куратор: Христофорова Ольга Валентиновна - заместитель Главы администрации Крестецкого муниципального округа |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: комитет экономического развития и сельского хозяйства Администрации Крестецкого муниципального округа | Срок реализации (2026 – 2030 г.) |  |  |
| 5.1.1. | Создание условий для повышения доступности потребительского рынка, правовой и консультационной помощи для потребителей, в первую очередь для наиболее уязвимых категорий граждан | Рассмотрение жалоб и взаимодействие с хозяйствующими субъектами по вопросу обеспечения доступности объектов потребительского рынка; Организация и проведение консультирования населения |  | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей |
| 5.1.2 | Создание эффективной системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг | Пропаганда основ защиты прав потребителей на информационных стендах и на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | Количество публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Крестецкого муниципального округа» (всего), в том числе: | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1950,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1950,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Крестецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1350,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1350,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Крестецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение инвестиционной привлекательности Крестецкого муниципального округа» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма Крестецкого муниципального округа» (всего), в том числе: | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 350,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 350,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав потребителей в Крестецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.